# Annexe A9 — Planning estimatif des reprises (v2)

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : Planning estimatif des reprises, avec délais de séchage minimaux entre couches et deux scénarios : Optimiste / Pessimiste.

Cadre horaire : 8h30→17h30, jours ouvrés.
Lots : carreleur/plaquiste + plombier (coordination).
Pré-requis : protections, accès, approvisionnement, ventilation pièce.

## A9.1 — Délais de séchage minimaux obligatoires (rappel d’exigences de mise en œuvre)

- Primaire d’accrochage : ≥ 3 h avant SPEC (supports non fermés).

- SPEC couche 1 → couche 2 : ≥ 6–12 h (selon produit) — ne pas recouvrir humide.

- SPEC couche 2 → collage carrelage : ≥ 24 h (substrat sec au toucher, sans marquage).

- Mortier-colle C2 → jointoiement : ≥ 24 h (prise « dur » complète).

- Joint ciment → mastic périphérique : ≥ 24 h (éviter migration d’humidité).

- Mastic silicone sanitaire (périphérique & pieds baignoire) : prise ≥ 24 h (mise en eau légère) ; 48 h conseillé avant sollicitation intensive.

- Collages PVC/PE évacuation : manutention 20–30 min ; mise en service ≥ 24 h.

Ces délais priment sur l’enchaînement. En cas d’hygrométrie élevée / T° basse : allonger (cf. scénario pessimiste).

## A9.2 — Tâches & dépendances (tronc commun)

| Lot | Tâche | Dépendances | Durée opératoire |
| --- | --- | --- | --- |
| Prépa | Protections, déposes, nettoyage | Accès | 0,5 j |
| Plomberie | Abaissement évacuation (raccord direct siphon→évac.) + essais | Prépa | 1 j |
| Supports | Reprises BA13/angles + primaire | Plomberie finie | 0,5 j + 3 h séchage primaire |
| Étanchéité | SPEC S1 (rives, angles, traversées) | Primaire sec | 0,5 j |
| Étanchéité | SPEC S2 + bandes/pièces | S1 sec (≥6–12 h) | 0,5 j |
| Séchage SPEC | Avant collage | ≥24 h (opt.) / ≥48 h (pess.) | — |
| Carrelage | Pose faïence | SPEC sec | 1–2 j |
| Carrelage | Jointoiement | Colle ≥24 h | 0,5 j |
| Sanitaires | Repose baignoire (socle/appuis conformes, pieds réglés + silicone) | Joints faits | 1 j |
| Finitions | Joint périphérique MGB, rosaces, nettoyages | Pose finie | 0,5 j |
| Contrôle | PV + photos d’étapes | Fin chantier | 0,5 j |

## A9.3 — Planning Optimiste (conditions normales, séchages mini atteints)

| Jour | Créneau | Opérations (avec délais entre couches explicités) |
| --- | --- | --- |
| J0 | 8h30–17h30 | Protections + déposes + nettoyage (0,5 j) → début reprises supports si temps |
| J1 | 8h30–17h30 | Plomberie : abaissement évac. + essais (mise en service évac. ≥24 h en fond de journée) |
| J2 (am) | 8h30–12h30 | Reprises supports + PRIMAIRE (fin 11h30) → attente 3 h |
| J2 (pm) | 14h30–17h30 | SPEC S1 (application) → attente nocturne ≥ 12 h |
| J3 (am) | 8h30–12h30 | SPEC S2 + bandes/pièces → attente ≥ 24 h avant collage |
| J4 | 8h30–17h30 | Séchage SPEC (24 h atteints en cours de journée) |
| J5–J6 | 8h30–17h30 | Pose faïence (1–2 j) |
| J7 (am) | 8h30–12h30 | Attente prise colle ≥24 h (si pose fin J6) |
| J7 (pm) | 14h30–17h30 | Jointoiement |
| J8 | 8h30–17h30 | Repose baignoire (socle/appuis/pieds + silicone sur pieds si prescrit) |
| J9 (am) | 8h30–12h30 | Joint périphérique silicone (rives baignoire) |
| J9 (pm) | 14h30–17h30 | Contrôle & PV ; mise en eau légère ≥24 h après silicone |

Mise en service recommandée : J10 (après 24 h silicone).
Durée estimée : ≈ 9–10 jours ouvrés.

## A9.4 — Planning Pessimiste (hygrométrie haute / T° basse / temps de prise longs)

| Jour | Créneau | Opérations (délais allongés) |
| --- | --- | --- |
| J0 | 8h30–17h30 | Protections + déposes + nettoyage |
| J1 | 8h30–17h30 | Plomberie (évac. directe) — mise en service ≥24 h |
| J2 (am) | 8h30–12h30 | Reprises supports + PRIMAIRE |
| J2→J3 (nuit) | — | Attente primaire (si support froid/humide) → jusqu’à 12 h |
| J3 (pm) | 14h30–17h30 | SPEC S1 |
| J4 (am) | 8h30–12h30 | SPEC S2 + bandes/pièces (S1 ≥24 h) |
| J4→J6 | — | Séchage SPEC ≥48 h (ventilation requise) |
| J6–J7 | 8h30–17h30 | Pose faïence (2 j si reprises multiples) |
| J8 | 8h30–17h30 | Attente prise colle 36–48 h (selon colle/conditions) → Jointoiement fin J8 |
| J9 | 8h30–17h30 | Repose baignoire (appuis/pieds + silicone) |
| J10 | 8h30–12h30 | Joint périphérique silicone |
| J10→J12 | — | Cure silicone 48 h (mise en eau différée) |
| J12 (pm) | 14h30–17h30 | Contrôle & PV + remise |

Mise en service recommandée : J12–J13.
Durée estimée : ≈ 12–13 jours ouvrés.

## A9.5 — Chemin critique & points de contrôle

- Critique : Plomberie évac. → SPEC S1 → SPEC S2 → Séchage SPEC → Collage → Attente 24–48 h → Joints → Repose baignoire → Silicone 24–48 h → Mise en service.

- Contrôles : photos étapes (évacuation abaissée ; SPEC S1/S2 + bandes ; collage ; joints ; pieds/appuis baignoire ; joint périphérique).

- Conformité : A4 (DTU 52.2/P1‑1‑4 ; notices JDE/FT) ; A5 (parois) ; A3 (constats).