# Rapport d’expertise contradictoire – Version exhaustive (Villeurbanne)

Objet : établir un état des lieux intégral, techniquement opposable et lisible, couvrant : constats, écarts normatifs, gravité des désordres (y compris ceux non relevés par l’intervenant mandaté), impacts d’usage et plan de remise en conformité avec planning 8:30–17:30 et temps de séchage.

## 1) Préface et mission

Ce document fait suite au sinistre dégât des eaux (juillet 2024) affectant la salle de bains principale et les WC attenants de M. Vincent GOUVERNEUR, 123 rue Château‑Gaillard, 69100 Villeurbanne.

Périmètre de mission : - Constater l’existant et documenter chaque désordre ; - Rattacher chaque constat au référentiel normatif (DTU/Notices) applicable ; - Qualifier la gravité (fonctionnelle, sanitaire, durabilité, juridique) des faits, y compris ceux non mentionnés dans le compte rendu de l’intervenant mandaté ; - Définir un protocole de reprise opposable (tâches, critères de réception, RACI, traçabilité) et un planning détaillé 8:30–17:30 intégrant les temps de séchage/cure.

Parties : MAAF (Maître d’Ouvrage/payeur) • GEOP Assistance (opérateur mandaté) • Rhône Bâtiment (exécutant) • Bénéficiaire : Vincent GOUVERNEUR.

## 2) Contexte, chronologie et éléments d’alerte

### 2.1 Chronologie consolidée

| Date | Fait matériel | Observation / impact |
| --- | --- | --- |
| 18/08/2025 | Démarrage chantier | Aucune version écrite de planning ni protocole qualité communiquée |
| 19/08/2025 | Arrêt brut | Motif non tracé ; pas de compte rendu |
| 19–25/08/2025 | Inactivité | Erreur de référence baignoire → privation totale de douche 7 jours |
| 26/08/2025 | Reprise partielle | Interventions ponctuelles sans contrôle intermédiaire |
| 27/08/2025 | Absence | Aucune présence, sans préavis |
| 28–29/08/2025 | Finitions / départ | Déclaration « chantier terminé » malgré défauts visibles |

Jours effectifs travaillés : ≈ 5 j (dont 1/2 j) • Messages d’alerte : absence de pilotage, défaut de traçabilité, clôture administrative non corrélée à l’état technique.

### 2.2 Faits non relevés ou insuffisamment traités dans le compte rendu reçu

- Non‑transmission au Maître d’Ouvrage (MAAF) du compte rendu : chaîne d’information coupée.

- Engagement oral non repris : confirmation de conformité d’étanchéité promise mais absente de l’écrit ; or, les constats démontrent l’inverse.

- Réception implicite le 29/08 alors que des non‑conformités majeures (étanchéité, pentes d’évacuation, joints, finitions) demeuraient.

Conséquence : ces omissions biaisent la compréhension du dossier et prolongent une situation de non‑conformité avec risque d’aggravation.

## 3) Analyse technique par poste (constats → norme → gravité → action)

L’échelle Gravité – Urgence – Probabilité (G×U×P) est notée de 1 (faible) à 3 (forte). Un cumul ≥ 7 = priorité haute.

### 3.1 Étanchéité (DTU 52.2 / Notice SPEC CSTB 2021)

Constats : SPEC discontinu (relevés/angles), traversées non protégées, absence de joints souples périphériques, mastic acrylique inadapté sur support poreux.

Écarts normatifs : continuité du SPEC, bandes d’angle, relevés verticaux, traversées étanchées, joints souples (DTU 52.2 ; SPEC CSTB).

Impact : infiltration en pied de cloison, moisissures, décollement carrelage, atteinte du support.

G×U×P : 3 + 3 + 3 = 9 (priorité très haute).

Action : reprise intégrale du SPEC (dépose localisée, préparation support, 2 couches conformes + bandes/traversées + joints souples). Critères réception : film continu, essais visuels/ponctuels ; documentation photo.

### 3.2 Plomberie – Évacuations (DTU 60.1)

Constats : pentes < 1 cm/m par endroits ; colliers absents ou trop espacés ; trappe de visite inexistante ; raccords non fiabilisés.

Impact : stagnation/refoulement, désolidarisation, nuisances (odeurs/sons), maintenance impossible.

G×U×P : 3 + 3 + 2 = 8 (priorité haute).

Action : rétablir pentes (≥ 1 cm/m), poser colliers (entraxe adapté), créer trappe accessible ; essai d’écoulement contradictoire.

### 3.3 Sanitaires (FT GROHE Grotherm 2000 / FT baignoire E6D122)

Constats : mitigeur sans rosace/joint, jeu sur bâti‑support WC, joint sanitaire périphérique manquant.

Impact : suintements lents, humidité diffuse, instabilité mécanique.

G×U×P : 2 + 2 + 2 = 6 (moyen).

Action : poser rosaces/joints ; resserrage et contrôle stabilité bâti ; essais d’étanchéité 24–48 h.

### 3.4 Carrelage (DTU 52.2 – pose collée)

Constats : découpes irrégulières, joints discontinus, éclats périphériques ; joints d’angle souples absents.

Impact : perte d’étanchéité visuelle/fonctionnelle, décollement localisé, dégradation esthétique.

G×U×P : 2 + 2 + 2 = 6 (moyen).

Action : réfection joints + profilés d’angle ; remplacement carreaux endommagés ; contrôle planéité/alignement.

### 3.5 Plâtrerie / Menuiserie (DTU 25.41 / 25.42)

Constats : fissures mur‑plafond, rebouchages bruts, liaisons périphériques non jointoyées.

Impact : fragilité jonctions, ré‑humidification, défaut esthétique durable.

G×U×P : 2 + 1 + 2 = 5 (moyen/bas).

Action : joints périphériques continus ; finition Q3/Q4 selon zones ; retouches conformes.

### 3.6 Ventilation / Électricité (DTU 68.3 / NF C 15‑100 / NF EN 13141‑6)

Constats : bouche mal ajustée, découpe irrégulière, raccordement incomplet.

Impact : condensation, humidité résiduelle → aggravation risques étanchéité/moisissures.

G×U×P : 2 + 2 + 2 = 6 (moyen).

Action : repose correcte, mesure de débit ; calfeutrements propres et étanches.

## 4) Impacts d’usage, sanitaires et économiques

- Privation d’usage : 7 jours sans douche/WC fonctionnels (logement avec unique SDB/WC).

- Risques sanitaires : environnement humide propice à la prolifération fongique, air vicié par ventilation défaillante.

- Coûts différés : reprises plus lourdes si infiltration prolongée (support, peinture, menuiseries), surcharge intervention.

Mesures transitoires recommandées : solution WC provisoire, accès douche de secours ou indemnité d’hébergement, planification fine pour réduire l’indisponibilité.

## 5) Gouvernance, traçabilité et responsabilités (RACI)

### 5.1 Documents manquants à instaurer

- Planning prévisionnel écrit ;

- Fiches de contrôle par poste (check‑list DTU/FT) signées ;

- Journal photo daté (avant/pendant/après) ;

- PV de réception contradictoire (levée de réserves).

### 5.2 RACI

| Tâche | MAAF | GEOP | Rhône Bâtiment | Bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validation du protocole de reprise | A | R | C | I |
| Planification / coordination | C | R/A | C | I |
| Exécution des travaux | I | C | R | I |
| Contrôles intermédiaires (fiches/photos) | C | R | R | I |
| Réception contradictoire (PV) | A | R | C | R |

Légende : R = Responsable • A = Autorité/validation • C = Consulté • I = Informé.

## 6) Protocole de reprise opposable (tâches → critères)

### 6.1 Étanchéité (priorité très haute)

- Tâches : dépose locale ; préparation supports ; SPEC complet (2 couches) + bandes d’angle + traversées ; joints souples périphériques.

- Critères : SPEC continu sans discontinuité ; joints souples visibles ; journal photo ; si doute → coupe locale/test ponctuel.

### 6.2 Plomberie – évacuations (priorité haute)

- Tâches : rétablir pentes (≥ 1 cm/m) ; colliers entraxe adapté ; trappe de visite ; reprise assemblages.

- Critères : essai d’écoulement documenté (vidanges successives), absence de fuite, accès trappe.

### 6.3 Sanitaires

- Tâches : rosaces/joints sanitaires ; resserrage bâti WC ; contrôle stabilité.

- Critères : 0 suintement à 24–48 h ; stabilité mécanique validée.

### 6.4 Carrelage

- Tâches : réfection joints ; profilés d’angle ; remplacement carreaux éclatés.

- Critères : alignement/planéité OK ; joints continus & d’angle souples ; rendu propre.

### 6.5 Ventilation / Électricité

- Tâches : repose bouche ; calfeutrage ; contrôles électriques.

- Critères : débit mesuré conforme ; finition étanche/propre.

### 6.6 Plâtrerie / Finitions

- Tâches : joints périphériques ; enduits finition Q3/Q4 ; retouches.

- Critères : absence de fissuration ; adhérence ; aspect.

## 7) Planning détaillé 8:30–17:30 (avec temps de séchage/cure)

Journée = 8 h productives (pause 12:30–13:30). Délais conservateurs ; en conditions froides/humides, ajouter +30–50 % aux cures.

| Jour | Horaires | Tâches principales | Attentes / Séchage / Critères |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 8:30–17:30 | Préparation & protection ; relevé contradictoire (photos) ; dépose préliminaire | CR initial signé ; photos datées |
| J2 | 8:30–17:30 | Dépose zones SPEC ; préparation support ; 1ère couche membrane (matin) ; 2ᵉ couche si FT l’autorise (après‑midi) | Membrane rapide : open time 30–50 min ; flood‑test ≥ 12 h → programmer J3 matin |
| J3 | 8:30–17:30 | Flood‑test (matin) ; si OK → reprofilage pentes/ragréage ; assise évacuations | Si ragréage : cure ≥ 24 h (prêt J4/J5 selon produit) |
| J4 | 8:30–17:30 | Finaliser pentes ; poser colliers ; vérifier trappe | Cure mortier si utilisé (24 h) |
| J5 | 8:30–17:30 | Collage carrelage sur zones prêtes | Pas de jointoiement le jour même ; attente 24–48 h avant joints |
| J6 | 8:30–17:30 | Suite collage / corrections ; préparation joints ; accessoires | Attente colle maintenue si humidité/ T° basse |
| J7 (matin) | 8:30–12:30 | Jointoiement + nettoyage initial | Grout : 48–72 h pour durcissement utile ; éviter mise en eau < 72 h ; idéal 7 j pour douche/receveur |
| J7 (après‑midi) | 13:30–17:30 | Silicone sanitaires (rosaces/liaisons) | Silicone : peau 30–60 min, polymérisation 24–48 h |
| J8 | 8:30–17:30 | Ventilation (repose + mesure de débit) ; contrôles électriques ; plâtrerie légère | Vérifs après cures (silicone 24 h) |
| J9 | 8:30–17:30 | Tests écoulement / vérif joints / stabilité WC | Préparer PV réception contradictoire |
| J10 | 8:30–12:30 | Réception contradictoire (MAAF/GEOP/Rhône/Bénéficiaire) ; levée réserves | Réserves conditionnelles si grout < 72 h |

Clauses d’usage : - Interdiction de mise en eau avant 72 h (joints) ; mieux : 7 jours sur planchers de douche/receveurs. - Aucune clôture administrative sans PV de flood‑test, fiches de contrôle signées et PV de réception contradictoire.

## 8) Réponse contradictoire structurée au courriel GEOP

- Chaîne d’information MAAF : non destinataire du CR → transmission immédiate et rétablissement de la traçabilité.

- Engagement oral non repris (conformité étanchéité) : la mention promise n’apparaît pas ; les constats démontrent au contraire une non‑conformité → rectification écrite exigée.

- Clôture au 29/08 « chantier terminé » : incompatible avec l’état technique observé → protocole de reprise + réception contradictoire avant toute clôture.

Position de synthèse (calme, opposable) : les écarts relèvent a minima de la Garantie de Parfait Achèvement ; certains points (étanchéité/réseaux) peuvent relever de la responsabilité décennale en cas de non‑reprise. Le protocole et le planning ci‑dessus offrent un chemin de retour à la conformité, contrôlable et traçable.

## 9) Demandes formelles & conditions d’occupation

- Sous 5 jours ouvrés : transmission par GEOP d’un protocole de reprise aligné sur le présent rapport (tâches, critères, RACI, planning, FT produits).

- Pendant les travaux : solution transitoire (WC provisoire et/ou indemnité d’hébergement/accès douche) compte tenu de l’unique SDB/WC du logement.

- Clôture du dossier : uniquement après PV contradictoire, fiches de contrôle et journal photo versés au dossier MAAF.

## 10) Conclusion

Le dossier met en évidence une défaillance de supervision (planification, contrôles, traçabilité) et des non‑conformités techniques majeures (étanchéité, évacuations). Certains faits non relevés dans le compte rendu reçu sont pourtant déterminants pour la durabilité de l’ouvrage et la sécurité d’usage du logement.

Le présent rapport fournit un cadre normatif clair, une hiérarchisation de gravité, et un plan d’action avec critères de réception, responsabilités et planning 8:30–17:30 intégrant les temps de séchage. Sa mise en œuvre immédiate est de nature à rétablir la conformité dans des délais raisonnables, sans angle mort.

Fait à Villeurbanne, le [date du rapport]
Vincent GOUVERNEUR — Assuré MAAF n° 25‑001508‑RLY‑M1

### Annexes – Référentiels cités (rappel)

- DTU 52.2 (pose collée – étanchéité en locaux humides) ; Notice SPEC CSTB 2021

- DTU 60.1 (évacuations – pentes, fixations, accessibilité)

- DTU 25.41 / 25.42 (cloisons, enduits intérieurs – finitions Q3/Q4)

- DTU 68.3 / NF C 15‑100 / NF EN 13141‑6 (ventilation et sécurité électrique)

- FT : GROHE Grotherm 2000, baignoire E6D122, mortiers/colles/joints/silicones (respect strict des FT).